## Project Planner
Proiect gestiune comenzi
| Project Leader - Mico Alex Echipa:Pop Adrian, Todea Gabriel, Florian Naomi, Villani Darius |  |  |  |  | Period Highlight: |  |  |  | 48 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Responsabil | Suport | Comment | Week | [22 empty] | 2018
[10 empty] | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
CA | Discutie pentru cerintele aplicatiei | 43 | 1 | 43 | 1 | 100% | Mico Alex
| Intocmire fisa de cerinte | 43 | 1 | 43 | 1 | 100% | Mico Alex
| Documentatie - Descriere Aplicatie | 44 | 1 | 44 | 1 | 100% | Mico Alex | Echipa
| Documentatie - Moscow & Persona | 45 | 1 | 45 | 1 | 100% | Echipa | Mico Alex
| Diagrama flux de date | 46 | 1 | 46 | 1 | 100% | Florian Naomi | Mico Alex
| Diagrama de arhitectura | 46 | 1 | 46 | 1 | 100% | Todea Gabriel | Mico Alex
| Diagrama de secventa | 46 | 1 | 47 | 1 | 100% | Villani Darius | Mico Alex
| Diagrama Claselor | 46 | 1 | 46 | 1 | 100% | Pop Adrian
| Diagrama cazurilor de utilizare | 46 | 1 | 46 | 1 | 90% | Mico Alex | Echipa
| Creare main project(unde o sa fie puse modulele) | 47 | 1 | 47 | 1 | 100% | Mico Alex
| Meniu Admin | 47 | 1 | 47 | 1 | 100% | Mico Alex
| Modul utilizatori (look-diagrama + actiuni) | 47 | 1 | 47 | 1 | 100% | Villani Darius
| Modul lista comenzi (look-diagrama + actiuni) | 47 | 1 | 47 | 1 | 100% | Florian Naomi
| Modul Creare/Upload (look-diagrama + actiuni) | 47 | 1 | 47 | 1 | 100% | Pop Adrian
| Modul Rapoarte (look-diagrama + actiuni) | 47 | 1 | 47 | 1 | 100% | Todea Gabriel
| Sedinta (look-diagrama + actiuni) | 48 | 1 | 48 | 1 | 100% | Mico Alex | Echipa | data de 26.11
| Modul utilizatori (implementare) | 48 | 1 |  |  |  | Villani Darius |  | MVC
| Modul lista comenzi (implementare) | 48 | 1 |  |  |  | Florian Naomi |  | MVC
| Modul Creare/Upload (implementare) | 48 | 1 |  |  |  | Pop Adrian |  | MVC
| Modul Rapoarte (implementare) | 48 | 1 |  |  |  | Todea Gabriel |  | MVC
| Login | 49 | 1 |  |  |  | Mico Alex
| Meniu User | 49 | 1 |  |  |  | Mico Alex
| Fiser Data Base | 48 | 1 |  |  |  | Mico Alex